## Гант
«Тестик» · Програма впровадження 9 місяців (40 тижнів) · старт 01.09.2026 · дані: глибокий аудит WEEXP 20.08.2026
[13 empty] | М1 вер |  |  |  | М2 жов |  |  |  | М3 лис |  |  |  |  | М4 гру |  |  |  | М5 січ |  |  |  | М6 лют |  |  |  |  | М7 бер |  |  |  | М8 кві |  |  |  | М9 тра
ID | Хвиля | Етап | Задача | Відповідальний (R) | Затверджує (A) | Пріор. | Попередник (ID) | Старт (тижд.) | Трив. (тижд.) | Кінець (тижд.) | DoD · критерій готовності | Deliverable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 0 · Старт | Старт програми | Затвердження сценарію, бюджету, DoD і цього Ганта | WEEXP-проджект | Власник | P0 |  | 1 | 1 | 1 | Протокол старту підписано; DoD (Звіт 3, гл. 3.05) затверджено | Протокол старту | bar: М1 вер 1
2 |  | Доступи | Передача робочих доступів (переоформлення з аудиторських): GA4, Ads, ESP, CMS, хостинг | PM/WEEXP | Власник | P0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Всі доступи робочі; блокерів немає | Чеклист доступів | bar: М1 вер 1
3 |  | Найм PM | Профіль ролі + воронка кандидатів | WEEXP-проджект | Власник | P0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Профіль погоджено, ≥8 кандидатів у воронці | Профіль ролі | bar: М1 вер 1 to М1 вер 2
4 |  |  | Співбесіди та фінал (2 тури) | WEEXP-проджект | Власник | P0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 фіналісти; оффер зроблено | Скоркарти | bar: М1 вер 3 to М1 вер 4
5 |  |  | Вихід PM + онбординг з оверлапом WEEXP | WEEXP-проджект | Власник | P0 | 4 | 5 | 2 | 6 | PM веде ритм самостійно з тижня 7 | План онбордингу | bar: М2 жов 5 to М2 жов 6
6 |  | Тендер: копірайтер | Бриф → шортлист 3 → тестове → договір | WEEXP-CRM | PM | P1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Договір підписано до старту flows | Договір + рейт | bar: М1 вер 1 to М1 вер 3
7 |  | Тендер: контент-студія | Бриф → шортлист → пілот 5 сторінок → договір (під W3) | WEEXP-SEO | PM | P1 | 1 | 12 | 4 | 15 | Пілот прийнято; старт з тижня 18 | Договір + SLA | bar: М3 лис 12 to М4 гру 15
10 | W1 | Аналітика | Server-side purchase з бекенда + дедуплікація transaction_id | Розробник | WEEXP-аналітик | P0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Звірка GA4↔бекенд ≤5% на 14-денному вікні | Подія purchase v2 | bar: М1 вер 1 to М1 вер 2
11 | W1 |  | Consent Mode v2 + моделювання | Розробник | WEEXP-аналітик | P0 | 10 | 2 | 1 | 2 | Теги живі при відмові; консент-звіт | CMv2 конфіг | bar: М1 вер 2
12 | W1 |  | Власність GA4/GTM → компанія | PM | Власник | P0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Адміни = компанія + WEEXP | Матриця доступів | bar: М1 вер 1
13 | W1 | CRM-гігієна | DMARC p=none → моніторинг 2 тижні → quarantine | WEEXP-аналітик | PM | P0 | 2 | 1 | 3 | 3 | Звіти агрегації йдуть; spam rate <0.3% | DNS-записи | bar: М1 вер 1 to М1 вер 3
14 | W1 | Acquisition | PMax: виключення бренду + окрема brand-кампанія | Маркетолог | WEEXP | P0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Брендові кліки <10% платних (search terms) | Перебудовані кампанії | bar: М1 вер 1
15 | W1 |  | Правило масштабування бюджету (письмово) | WEEXP | Власник | P1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Підписано: бюджет+ лише при MER≥8 і чесному GA4 | Регламент | bar: М1 вер 2
16 | W1 | Операції | Стандарт пакування (подвійний гофрокартон + фіксація) | Ops-лід | PM | P0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Стандарт описано, матеріали закуплено | Стандарт v1 | bar: М1 вер 1 to М1 вер 2
17 | W1 |  | Тест пакування на 200 відправленнях + заміри бою | Ops-лід | PM | P0 | 16 | 3 | 2 | 4 | Бій ≤0.7% на тесті → розкат на 100% | Звіт тесту | bar: М1 вер 3 to М1 вер 4
18 | W1 | Allegro | Розрахунок беззбитковості 40 SKU каналу | WEEXP-аналітик | PM | P0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 SKU нижче беззбитковості у прайсі тесту | Юніт-модель каналу | bar: М1 вер 1
19 | W1 |  | Тест цін на 10 SKU (2 тижні, стоп −15% обсягу) | PM + Маркетолог | Власник | P0 | 18 | 2 | 2 | 3 | Обсяг −≤15%, contribution ↑ → розкат | Протокол тесту | bar: М1 вер 2 to М1 вер 3
20 | W1 |  | Ads-стоп для SKU з contribution <€3 | Маркетолог | WEEXP | P1 | 18 | 2 | 1 | 2 | Кампанії перебудовано | Оновлені кампанії | bar: М1 вер 2
21 | W1 | Продукт | План розпродажу dead stock: черги, стоп-лос по собівартості | PM + Маркетолог | Власник | P0 | 1 | 2 | 1 | 2 | План затверджено, канали визначено | План розпродажу | bar: М1 вер 2
22 | W1 |  | Запуск розпродажу (аутлет + Allegro-акції) | Маркетолог | PM | P0 | 21 | 3 | 6 | 8 | ≥€40k кешу повернено до тижня 9 | Тижневий трекер кешу | bar: М1 вер 3 to М2 жов 8
23 | W1 | Checkout | Вартість і строк доставки на PDP та в кошику | Розробник | WEEXP-CRO | P0 | 2 | 3 | 2 | 4 | Видно ДО оформлення на всіх шаблонах | Реліз PDP/кошик | bar: М1 вер 3 to М1 вер 4
24 | W1 |  | Строк доставки над fold на PDP | Розробник | WEEXP-CRO | P1 | 23 | 4 | 1 | 4 | На всіх PDP-шаблонах | Реліз PDP | bar: М1 вер 4
25 | W1 | Організація | Політики делегування: знижки з contribution-правилом, креативи в бренд-рамці | WEEXP + Власник | Власник | P0 | 1 | 2 | 2 | 3 | Політики підписано; журнал винятків існує | Політики v1 | bar: М1 вер 2 to М1 вер 3
26 | W1 |  | Щотижнева читка: ритм запущено (45 хв) | WEEXP-фасилітатор | Власник | P0 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 читки поспіль відбулись (далі — постійно) | Протоколи читок
27 | W1 | Собівартість | Отримати собівартість по SKU від виробника/бухгалтерії | Бухгалтер | PM | P0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% SKU з повною собівартістю | Файл собівартості | bar: М1 вер 1 to М1 вер 2
28 | W1 | КТ-1 | КОНТРОЛЬНА ТОЧКА 1: GA4 ≤5% · бій ≤0.7% тест · бренд <10% · розпродаж іде | PM | Власник | P0 | 10,17,14,22 | 5 | 1 | 5 | Всі 4 критерії пройдено або план корекції | Протокол КТ-1 | bar: М2 жов 5
30 | W2 | Checkout | Checkout: −4 поля + автозаповнення адреси | Розробник | WEEXP-CRO | P0 | 23 | 5 | 2 | 6 | Completion ≥52% до дня 90 | Реліз checkout v2 | bar: М2 жов 5 to М2 жов 6
31 | W2 | Технології | Staging-середовище + чеклист релізу | Розробник | PM | P0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 100% релізів через staging | Staging + чеклист | bar: М2 жов 6 to М2 жов 7
32 | W2 |  | Тест відновлення бекапа на staging | Розробник | PM | P0 | 31 | 8 | 1 | 8 | Відновлення пройдено, протокол підписано | Протокол бекапа | bar: М2 жов 8
33 | W2 |  | SLA з розробником + документація ядра (20 стор.) | PM + Розробник | Власник | P1 | 5 | 8 | 4 | 11 | SLA підписано; доки в вікі | SLA + доки | bar: М2 жов 8 to М3 лис 11
34 | W2 |  | Сторінковий кеш + перегляд тарифу хостингу | Розробник | WEEXP | P1 | 31 | 10 | 2 | 11 | TTFB ≤0.8s у пік | Кеш-шар | bar: М3 лис 10 to М3 лис 11
35 | W2 | CRM | Кинутий кошик: копірайт → верстка → запуск (3 листи + SMS) | WEEXP-CRM + Копірайтер | PM | P0 | 13,6 | 4 | 3 | 6 | ≥7% повернених кошиків | Flow live | bar: М1 вер 4 to М2 жов 6
36 | W2 |  | Післяпродажний цикл: догляд → 2-га покупка | WEEXP-CRM + Маркетолог | PM | P0 | 35 | 6 | 3 | 8 | 2-га покупка ≤90 дн: 9→12% | Flow live | bar: М2 жов 6 to М2 жов 8
37 | W2 |  | RFM-сегменти в ESP + сегментні кампанії | WEEXP-CRM | PM | P0 | 13 | 6 | 2 | 7 | Сегменти живі; CTR ≥2% | Сегментна модель | bar: М2 жов 6 to М2 жов 7
38 | W2 |  | Реактивація з прогрівом 15%/тиждень + стоп-правило | WEEXP-CRM | PM | P0 | 37 | 8 | 4 | 11 | Скарги <0.2%; деліверабіліті ≥97% | Прогрів-план + flow | bar: М2 жов 8 to М3 лис 11
39 | W2 |  | Capture: попап-гайд догляду + підписка на наявність | Розробник | WEEXP-CRM | P1 | 31 | 9 | 2 | 10 | +400 контактів/міс | Реліз capture | bar: М3 лис 9 to М3 лис 10
40 | W2 | Mobile/LCP | Зображення WebP/AVIF + CDN-ресайз | Розробник | WEEXP-CRO | P0 | 31 | 6 | 3 | 8 | Вага hero-зображень −70% | Реліз медіа | bar: М2 жов 6 to М2 жов 8
41 | W2 |  | Критичний CSS + ревізія GTM (18 → ≤8 скриптів) | Розробник | WEEXP-аналітик | P0 | 40 | 8 | 2 | 9 | LCP ≤3.0s (CrUX 28 дн) | Реліз перформансу | bar: М2 жов 8 to М3 лис 9
42 | W2 | Операції | Reorder point + safety stock для топ-20 | Ops-лід + WEEXP | PM | P0 | 27 | 6 | 2 | 7 | OOS ≤10% у місяць запуску правил | Правила закупівель | bar: М2 жов 6 to М2 жов 7
43 | W2 |  | OTIF у щотижневий дашборд | Ops-лід | PM | P1 | 45 | 8 | 1 | 8 | OTIF ≥95% і міряється | OTIF-метрика | bar: М2 жов 8
44 | W2 | Аналітика | Маржа/собівартість у purchase-події | Розробник | WEEXP-аналітик | P0 | 10,27 | 7 | 2 | 8 | Кампанії порівнюються за contribution | Події з маржею | bar: М2 жов 7 to М2 жов 8
45 | W2 |  | Щотижневий дашборд: виручка/маржа/CAC/repeat по каналах | WEEXP-аналітик | Власник | P0 | 10,44 | 6 | 3 | 8 | Основа читок ≥3 тижні поспіль | Дашборд v1 | bar: М2 жов 6 to М2 жов 8
46 | W2 |  | Алерти: падіння конверсії/оплат | WEEXP-аналітик | PM | P1 | 45 | 9 | 1 | 9 | Алерт спрацьовує на тесті | Алерти live | bar: М3 лис 9
47 | W2 | Продукт | Прайс-тест +5% на 30 SKU ядра (після RTB d02) | WEEXP + Власник | Власник | P1 | 27,19 | 10 | 3 | 12 | Обсяг −≤3%; contribution ↑ | Протокол тесту | bar: М3 лис 10 to М3 лис 12
48 | W2 |  | Атрибутика: топ-200 SKU до 100% полів | Контентник | WEEXP-SEO | P1 | 27 | 6 | 6 | 11 | Фід без відхилень; фільтри працюють | Оновлений фід | bar: М2 жов 6 to М3 лис 11
49 | W2 | SEO | OOS-політика: 410/редіректи/сторінки очікування | Розробник | WEEXP-SEO | P1 | 31 | 9 | 2 | 10 | 0 «живих» знятих сторінок | Правила OOS | bar: М3 лис 9 to М3 лис 10
50 | W2 |  | Product-schema + AggregateRating на топ-40 | Розробник | WEEXP-SEO | P1 | 31 | 10 | 2 | 11 | Зірки в SERP на топ-40 | Розмітка v2 | bar: М3 лис 10 to М3 лис 11
51 | W2 | Website | BLIK для PL-замовлень із сайту | Розробник | WEEXP-CRO | P1 | 30 | 11 | 2 | 12 | PL completion +20% відносно | Платіжний метод | bar: М3 лис 11 to М3 лис 12
52 | W2 |  | Синоніми внутрішнього пошуку (топ-50 нулів) | Контентник | WEEXP-CRO | P2 | 31 | 11 | 2 | 12 | Нульові видачі ≤8% | Словник синонімів | bar: М3 лис 11 to М3 лис 12
53 | W2 | Customer | NPS після-доставки + тегування відгуків щотижня | Маркетолог | PM | P1 | 36 | 10 | 2 | 11 | Перший заміряний NPS; теми на читках | NPS-процес | bar: М3 лис 10 to М3 лис 11
54 | W2 | КТ-2 | КОНТРОЛЬНА ТОЧКА 2 (день 90): цілі спринтів + переоблік матриці зрілості | PM + WEEXP | Власник | P0 | 30,35,41,45 | 13 | 1 | 13 | 9 цілей дня-90 перевірено; перерахунок €433k | Протокол КТ-2 + звіт | bar: М3 лис 13
55 | W2 | КТ-2.5 | КОНТРОЛЬНА ТОЧКА 2.5 (день 150): CRM/LCP ефекти виміряні → рішення про масштабування реклами | PM + WEEXP | Власник | P0 | 54 | 21 | 1 | 21 | Рішення зафіксовано письмово | Протокол КТ-2.5 | bar: М5 січ 21
60 | W3 | SEO | Фасети: canonical/robots-правила (розробка на staging) | Розробник + WEEXP-SEO | PM | P0 | 31 | 15 | 4 | 18 | Правила готові й протестовані на staging | ТЗ + реліз-кандидат | bar: М4 гру 15 to М5 січ 18
61 | W3 |  | Розкат фасетних правил (ПІСЛЯ сезону, січень) | Розробник | WEEXP-SEO | P0 | 60 | 19 | 2 | 20 | Індекс ≤1.3k URL за 8 тижнів | Реліз + моніторинг | bar: М5 січ 19 to М5 січ 20
62 | W3 |  | Контент-ядро: 60 сторінок по 3 кластерах (24 догляд · 20 вибір · 16 подарунки) | Студія + Контентник | WEEXP-SEO | P1 | 7 | 18 | 16 | 33 | 60 сторінок опубліковано; позиції трекаються | Контент-план + сторінки | bar: М5 січ 18 to М8 кві 33
63 | W3 |  | GEO-пакет: llms.txt + FAQ-розмітка + фактблоки | WEEXP-SEO + Контентник | PM | P2 | 62 | 22 | 4 | 25 | AI-панель: тренд ↑ 3 заміри поспіль | GEO-пакет | bar: М6 лют 22 to М6 лют 25
64 | W3 | Business | Фінмодель 12 міс із сезонністю і сценаріями | WEEXP + Бухгалтер | Власник | P0 | 45 | 15 | 4 | 18 | Модель жива; оновлення щомісяця | Фінмодель v1 | bar: М4 гру 15 to М5 січ 18
65 | W3 |  | План каси Q4: закупівлі проти кеш-прогнозу | Бухгалтер + PM | Власник | P0 | 64,22 | 17 | 2 | 18 | Нуль незапланованих овердрафтів у Q4 | Каса-план | bar: М4 гру 17 to М5 січ 18
66 | W3 |  | B2B: мінімальне замовлення €300 + передоплата новим | Власник | Власник | P1 | 25 | 18 | 2 | 19 | Частка B2B-замовлень <€200 → 0 | B2B-правила | bar: М5 січ 18 to М5 січ 19
67 | W3 | Операції | Другий постачальник на 2 hero-категорії | Власник + Ops-лід | Власник | P1 | 42 | 22 | 6 | 27 | Частка постачальника №1 ≤55% | Договір №2 | bar: М6 лют 22 to М7 бер 27
68 | W3 |  | Q4-план потужностей (пік ×2.2) | Ops-лід + PM | Власник | P0 | 42 | 15 | 2 | 16 | План до 15.09 наступного сезону | Q4-план | bar: М4 гру 15 to М4 гру 16
69 | W3 | Організація | Власники каналів: KPI у дашборді (CRM/OTIF/воронка/P&L) | Власник + WEEXP | Власник | P0 | 45,25 | 16 | 3 | 18 | 4 власники з KPI ≥2 міс поспіль | Оргсхема v2 | bar: М4 гру 16 to М5 січ 18
70 | W3 |  | Тест відпустки власника: 3 тижні (М6–7) | Власник | — | P0 | 69 | 24 | 3 | 26 | Метрики без падіння >5%; ескалацій ≤2 | Звіт тесту | bar: М6 лют 24 to М6 лют 26
71 | W3 |  | AI-пілот: описи 200 SKU з редактурою людиною | Контентник + WEEXP | PM | P2 | 48 | 26 | 4 | 29 | Час на опис −60%; якість прийнята | Пайплайн описів | bar: М6 лют 26 to М7 бер 29
72 | W3 |  | Роль аналітика: найм або аутсорс (рішення на КТ-3) | Власник + PM | Власник | P1 | 54 | 27 | 6 | 32 | Роль закрита не-WEEXP | Оффер/договір | bar: М7 бер 27 to М8 кві 32
73 | W3 | PL/Експансія | Юніт-економіка PL: доведення LTV:CAC до ≥2.5 | WEEXP + Маркетолог | PM | P0 | 44 | 19 | 10 | 28 | Поріг пройдено або чесний no-go | PL юніт-звіт | bar: М5 січ 19 to М7 бер 28
74 | W3 |  | Підготовка CZ/RO: фіди, логістика, VAT OSS (умовно — після КТ-4) | PM + WEEXP | Власник | P2 | 73 | 31 | 6 | 36 | Чеклист готовності закрито | Експансія-пакет | bar: М8 кві 31 to М9 тра 36
75 | W3 | Технології | Міграційна TCO-оцінка платформи (рішення-2027, БЕЗ міграції зараз) | WEEXP | Власник | P2 | 33 | 30 | 3 | 32 | TCO-порівняння з рекомендацією | TCO-звіт | bar: М7 бер 30 to М8 кві 32
76 | W3 | КТ-3 | КОНТРОЛЬНА ТОЧКА 3 (день 180): контур W2 повний · роль аналітика | PM | Власник | P0 | 55 | 26 | 1 | 26 | Протокол; старт орг-циклу 2 | Протокол КТ-3 | bar: М6 лют 26
77 | W3 | КТ-4 | КОНТРОЛЬНА ТОЧКА 4 (М7): PL LTV:CAC ≥2.5 → go/no-go CZ/RO · тест відпустки пройдено | PM + WEEXP | Власник | P0 | 73,70 | 30 | 1 | 30 | Рішення go/no-go письмово | Протокол КТ-4 | bar: М7 бер 30
78 | W3 | КТ-5 | КОНТРОЛЬНА ТОЧКА 5 (М9): DoD-чекліст 24 пороги повністю | PM + WEEXP | Власник | P0 | 61,62,69 | 39 | 1 | 39 | DoD пройдено; передача системи; план року 2 | Протокол КТ-5 | bar: М9 тра 39

## Легенда
«Тестик» · Гант програми впровадження
Що це за файл | Повнорабочий інструмент управління програмою 9 місяців (40 тижнів). Кожна задача: R/A, пріоритет, попередник, тижні, DoD і deliverable. Джерело задач — беклог Звіту 4 (46 позицій) + тендерний блок 0.
Шкала | 40 тижнів (9 міс), старт 01.09.2026. Місяці підписані над сіткою. Кольори: сірий = блок 0 (старт/тендери/найм) · червоний = хвиля 1 · графіт = хвиля 2 · зелений = хвиля 3 · охра = контрольні точки.
Логіка програми
• Тиждень 1: старт + доступи + найм PM + тендер копірайтера — паралельно з першими W1-задачами.
• Хвилі перекриваються: W2 стартує з тижня 4, поки W1 закривається; W3 — з тижня 15.
• Фасети (61) розкатуються ПІСЛЯ сезону: розробка на staging у грудні, реліз у січні.
• Q4 (тижні 9–17): заморозка ризикових релізів; дорогі роботи не плануються на вересень–жовтень (каса).
• Критичний шлях: 2→10→44→45 (аналітика→дашборд) і 27→42 (собівартість→закупівлі). Зрив = зсув КТ-2.
Як користуватись
• Щотижнева читка: фільтр по тижню → статус задач тижня → блокери → рішення (SLA власника 48 год).
• Статус ведеться кольором рядка (зроблено = закреслити/зафарбувати зеленим у колонці ID) або окремою колонкою «Статус» — додайте за смаком.
• Перенос задачі = зміна Старт/Трив + перевірка залежних (колонка «Попередник»). Зміни строків КТ — тільки рішенням власника, письмово.
• DoD — критерій приймання: задача закривається лише виконаним DoD, не фактом «попрацювали».
Звʼязок із пакетом | Задачі ↔ знахідки: реєстр (Звіт 2, гл. 2.18) → беклог (Звіт 4, гл. 4.02) → цей Гант. Бюджет — Звіт 5. Пороги готовності — Звіт 3 (DoD).

## Підрядники
Роль / підрядник | Яку бізнес-задачу закриває | Модель залучення | Коли підключається | Бюджет 9 міс | KPI | Статус
WEEXP (аналітик + CRO/CRM-лід + фасилітація) | Система: вимірювання, конверсія, retention, ритм | Ретейнер, формат Б | тижд. 1 → 40 | €54 000 (мінус залік аудиту) | КТ-1…КТ-5 пройдені; DoD 24/24 | Договір — Звіт 5
PM (штат «Тестик», fulltime) | Керування програмою зсередини | Найм (блок 0) | найм тижд. 1–6; WEEXP тримає роль до виходу | ЗП поза бюджетом програми | Ритм без зривів; SLA рішень 48 год | Найм у блоці 0
Розробник OpenCart (існуючий) | Всі релізи сайту | Погодинна, ≤40 год/міс | тижд. 1 → 40 | ≈€12 600 (поточна витрата) | Релізи через staging; LCP ≤2.5s | Працює; SLA — задача 33
Копірайтер (новий) | Тексти flows і кампаній | Підряд, помісячно | тендер тижд. 1–3; робота з тижд. 4 | ≈€3 200 | Open ≥45% на flows; CTR ≥2% | Тендер (блок 0)
Контент-студія (нова) | Контент-ядро 60 сторінок (W3) | Підряд, за сторінку | тендер тижд. 12–15; робота тижд. 18–34 | ≈€4 000 | 60 сторінок; позиції кластерів ростуть | Тендер (блок 0)
Ops-лід (штат) | Пакування, закупівлі, OTIF, Q4 | Внутрішня роль | тижд. 1 → 40 (пік М1, М4–5) | — | Бій ≤0.7%; OOS <7%; OTIF ≥95% | У штаті
Маркетолог (штат, 25% на проект) | Кампанії, креативи, NPS, розпродаж | Внутрішня роль | тижд. 1 → 40 | — | Бренд <10% платних; 4+ креативи/міс | У штаті
Бухгалтер (part-time) | Собівартість, фінмодель, каса Q4 | Внутрішня роль | точково: тижд. 1–2, 15–18 | — | Собівартість 100% SKU; каса без овердрафтів | У штаті
Юрист (разово) | EUIPO-заявка; GPSR-пункт договору | Підряд, проєктно | тижд. 2–6 | ≈€600–900 | Заявка подана; GPSR підтверджено | Підбір

## Ресурси
Роль | Ємність год/міс | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | Примітка
Розробник | 40 | 40 | 38 | 36 | 30 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | жодного місяця понад 40 — перевірено
PM | 160 | 120 | 130 | 120 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | резерв 20–30% на операційку; М1 роль тримає WEEXP
Маркетолог (25%) | 40 | 18 | 30 | 34 | 30 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | пік — креативна матриця М2–3
Ops-лід | 30 | 24 | 16 | 20 | 26 | 28 | 12 | 10 | 10 | 12 | пік — пакування М1, закупівлі/Q4-план М4–5
Контентник | 60 | 8 | 20 | 28 | 30 | 40 | 44 | 44 | 40 | 30 | атрибутика → контент-ядро
WEEXP part-time | 64 | 58 | 62 | 60 | 54 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | у межах ретейнера формату Б
Копірайтер | 24 | 0 | 20 | 22 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | з М2 після тендеру
Студія | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 36 | 32 | 20 | з М5 після пілота